附件：

太原理工大学开展“提高标准、提升能力、争创一流”专项活动进度安排表

| 阶段 安排 | 时间 安排 | 主 要 内 容 | 方式方法 | 成果 体现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动 部署 | 3月22日 | 研究“提高标准、提升能力、争创一流”专项活动方案，进行安排部署。 | 召开校党委常委会议 | 专项活动方案 |
| 学习 提高 阶段 | 3月下旬至 4月中旬 | 重点围绕习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于教育工作的重要讲话精神，以及全国高校思想政治工作会议、全国教育工作会议精神组织学习。 | 各基层党委（直属总支）、党支部集中学习讨论1次，个人自学 | 个人学习体会材料 专项活动初步计划 |
|  |  | 重点围绕党的十八届六中全会、省第十一次党代会、省委十一届二次全会暨经济工作会议精神，以及习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻十八届六中全会精神专题研讨班上讲话精神、骆惠宁书记在省管干部学习贯彻党的十八届六中全会精神专题研讨班上的讲话精神等组织开展学习。 | 各党支部安排集中学习1次，平时个人自学 | 个人学习体会材料等 |
|  |  | 着眼本处室（单位）工作实际，坚持问题导向和目标导向，确定切合实际的讨论主题，开展专题讨论； 组织学习讨论学校专题活动方案、基层党委专题活动方案。 | 各党支部安排专题 讨论1次 | 个人书面讨论材料 专题活动修改意见等 |
| 对标 研讨 阶段 | 4月下旬至 5月上旬 | 开展集中调研。对比中央、省委省政府、教育部的要求，寻找与上级要求的差距是什么；对比985、211大学的好做法，寻找先进经验是什么；对比学校事业发展中的重点难点问题，听取基层干部、师生的意见和建议，找准问题和不足；对比我校自身的发展成绩，增强发展自信。 学习国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》、教育部、财政部、国家发展改革委联合印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》、学校“十三五”事业发展规划纲要等 | 实地走访、电话沟通、发放征求意见表；支部召开座谈会、讨论会、学习交流会 | 调研报告 初步的工作标准和工作能力问题清单等 |
|  |  | 以强化“三基”建设为目标，围绕一流工作标准和工作能力组织开展1-2次校院班子讨论，进一步解放思想、理清思路、凝聚共识，进一步明确目标、看清问题、找到对策。 | 校院班子务虚会 1-2次 | 发言材料 工作标准及工作能力问题清单等 |
| 对表 落实 阶段 | 5月中下旬 | 梳理掌握在对标过程中的各方面情况和意见，结合自身工作实际，制定学校、学院、处室等单位和个人争创一流的工作标准，明确创新目标、工作措施、责任人和时间表。 根据我校的特点，按照岗位设置和业务分工，对照新制定的工作标准，结合各自职责开展情况和自身在教育工作中存在的差距，制定单位和个人提升能力计划。 | 修订单位原有工作标准（制度），制定个人一流工作标准 | 书面工作标准（制度）书面提升能力计划清单等 |
|  |  | 对比表格抓落实。各单位要将提升工作标准清单和提升能力计划清单中需要落实、执行的部分以表格的形式提炼出来，形成整改落实表，责任到人抓落实。 | 强化监督考核评价和教育培训力度 | 整改落实任务表等 |